RAPORT  Z  WYKONANIA  POWIATOWEGO  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA - lata  2004 – 2006


SPIS TREŚCI 












      Str.
1.  WPROWADZENIE ..................................................................................................................................................................... 3
1.1. Cel przygotowania raportu .................................................................................................................................................. 3
1.2. Podstawa prawna sporządzenia raportu ................................................................................................................. 3
1.3. Przyjęcie powiatowego programu ochrony środowiska ............................................................................. 3
1.4. Okres obejmujący raport ....................................................................................................................................................... 3
1.5. Zakres raportu ................................................................................................................................................................................ 4
2. STAN REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ ................................................................................ 5
2.1. Gospodarka odpadami ............................................................................................................................................................. 5
2.2. Edukacja ekologiczna ............................................................................................................................................................... 6
2.3. Ochrona zasobów przyrody ................................................................................................................................................. 8
2.4. Ochrona wód .................................................................................................................................................................................. 10
2.5. Ochrona powietrza ................................................................................................................................................................... 12
2.6. Ochrona przed hałasem ....................................................................................................................................................... 14
2.7. Ochrona powierzchni ziemi .............................................................................................................................................. 16
2.8. Monitoring ....................................................................................................................................................................................... 16
3. KOSZTY ZREALIZOWANYCH ZADAŃ ........................................................................................................ 18
4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ................................................................................................................................ 19
SPIS TABEL                                                                                                                               str.
	Tabela 1 
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 .......
	5

	Tabela 2
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2004-2006 ........
	6

	Tabela 3
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony zasobów przyrody w latach 2004-2006 .........................................................................................................................................................................................
	9

	Tabela 4
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony wód w latach 2004-2006 ............................
	11

	Tabela 5
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza w latach 2004-2006 ...............
	13

	Tabela 6
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem w latach 2004-2006 ....
	15

	Tabela 7
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony powierzchni ziemi w latach 2004-2006 .........................................................................................................................................................................................
	16

	Tabela 8
	Realizacja przedsięwzięć w zakresie monitoringu w latach 2004-2006 ..............................
	17

	Tabela 9
	 Koszty poniesione na realizację zadań w latach 2004-2006 ............................................................
	18

	Wykres 1.
	Procentowy udział kosztów realizacji wykonanych zadań .......................................................................... 
	19


1. WPROWADZENIE

1.1. Cel przygotowania raportu
Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia realizacji zadań wyznaczonych                  w „Powiatowym programie ochrony środowiska dla powiatu chełmińskiego”.  
Raport przedstawia postępy w wykonaniu poszczególnych zadań, wskazuje sposoby                         i źródła ich finansowania, a także ocenia skuteczność przyjętego w dokumentacji źródłowej sposobu monitorowania realizacji założonych celów. W głównej mierze odzwierciedla realizację polityki ekologicznej państwa na terenie powiatu.
1.2. Podstawa prawna sporządzenia raportu
Obowiązek przedkładania, co dwa lata, Radzie Powiatu raportu z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska został nałożony na Zarząd Powiatu w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
Ustawa nie określa wymagań dotyczących form i struktury sprawozdania z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska, dlatego też w dokumencie tym realizacja założonych zadań przedstawiona została zgodnie z harmonogramem założonym w pierwotnym programie.  
1.3. Przyjęcie powiatowego programu ochrony środowiska
Powiatowy program ochrony środowiska przyjęty został przez Radę Powiatu Chełmińskiego w dniu 29 września 2004 r., uchwałą nr XVI/138/04.
Wraz z „Programem ochrony środowiska dla powiatu chełmińskiego” przyjęty został „Plan gospodarki odpadami”, stanowiący odrębny dokument. 
1.4. Okres obejmujący raport
Raport obejmuje lata 2004-2006. 
1.5. Zakres raportu

Założeniem realizacji Programu jest przede wszystkim osiągnięcie poprawy stanu jakości środowiska poprzez planowane i systematyczne działania w różnych obszarach związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną środowiska. Dlatego też, przedstawiając w Raporcie stan realizacji zaplanowanych celów i działań, wzięto pod uwagę następujące priorytety:
1. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
2. gospodarkę wodno-ściekową w celu ochrony wód,

3. rozwój obszarów zielonych,
4. gospodarkę odpadami i zmniejszenie zagrożenia ekologicznego,
5. edukację ekologiczną,
6. gospodarczy i rolniczy rozwój regionu.
Powyższe priorytety realizowane są poprzez wdrażanie programu zadaniowego, obejmującego osiągnięcie określonych celów w takich dziedzinach jak gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna, ochrona zasobów przyrody, ochrona wód i powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona powierzchni ziemi oraz monitoring.


Osiągnięte, w zakresie gospodarki odpadami, zadania, zostały szczegółowo przedstawione w „Sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami”.
2. STAN REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ W LATACH                   2004-2006
2.1. Gospodarka odpadami
Stan gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz realizowane pod tym kątem zadania, wynikające z krajowego planu gospodarki odpadami, zostały szczegółowo przedstawione                        w „Sprawozdaniu z powiatowego planu gospodarki odpadami”, stanowiącym odrębny dokument.
Tabela 1.  Przedsięwzięcia realizowane w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004-2006

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania
w latach 2004-2006
(charakterystyka)
	Koszt zadania [zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.
	Prowadzenie działalności edukacyjnej obejmującej mieszkańców powiatu w zakresie selektywnej zbiórki odpadów            i ograniczania ich powstawania
	propagowanie usuwania azbestu za pomocą ulotek
	-
	-
	-

	2.
	Budowa linii segregacji odpadów
	w 2006 r. – decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach
	-
	-
	-

	3.
	Utylizacja odpadów w SP ZOZ                        w Chełmnie
	Dofinansowywanie kosztów utylizacji odpadów medycznych                        z Zespołu Opieki Zdrowotnej                            w Chełmnie
	15.000
	15.000
	-

	4.
	Budowa zbiornicy padliny
	-
	-
	-
	-


Z zadań ujętych  w obszarze „gospodarka odpadami” realizowano jedynie zadanie 3. Starostwo Powiatowe dofinansowywało koszty utylizacji odpadów medycznych, wytwarzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oraz gabinety lekarskie i ośrodki gminne. 
W przypadku pozostałych zadań, jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację były przede wszystkim gminy. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z gminnych planów gospodarki odpadami wynika, że żadna gmina nie wybudowała zbiornicy padliny. W przypadku budowy linii segregacji odpadów w 2006 r. dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.2. Edukacja ekologiczna

W zakresie ochrony środowiska bardzo ważne są działania, które zmierzają do  zapobiegania degradacji środowiska. Często przywrócenie środowiska do stanu sprzed zniszczeń okazuje się niewykonalne. W związku z tym nadrzędnego znaczenia nabiera prowadzenie działalności edukacyjnej wśród społeczeństwa pozwalającej na zrozumienie konieczności harmonijnego współistnienia i rozwoju człowieka oraz poszczególnych elementów środowiska. 
Jednym z podstawowych środków, który ma służyć takiemu celowi, jest edukacja ekologiczna.

Tabela 2. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2004-2006

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania
w latach 2004-2006
(charakterystyka)
	Koszt zadania [zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.
	Propagowanie modelu trwałego                                       i zrównoważonego rozwoju
	opracowanie „Powiatowego programu ochrony środowiska                 oraz „Powiatowego planu gospodarki odpadami”
	28.548
	28.548
	-

	2.
	Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych                    o charakterze cyklicznym
	1.organizowanie Powiatowych Olimpiad Ekologicznych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2.organizowanie powiatowych konkursów plastycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów

3. organizowanie powiatowych konkursów fotograficznych dla szkół podstawowych, gimnazjów              i szkół ponadgimnazjalnych

4. organizowanie konkursów „Gmina Przyjazna Środowisku”
	11.901
3.121

2.643

27.533
	8.901
2.621

1.343

27.533
	3.000
500

1.300

-

	3.
	Prowadzenie działalności wydawniczej, wspieranie produkcji filmów                        i innych materiałów posiadających walory edukacyjne
	Wydanie informatora „Powiat Chełmiński”
	7.700
	7.700

	-


	4.
	Rozwój zagospodarowania edukacyjnego                             i turystycznego obszarów leśnych                           (ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, tablice informacyjne itp.)
	Zakup map „Dolina Dolnej Wisły” i  przewodników rowerowych
wydanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
	3.200
	3.200
	-

	5.
	Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorządy, lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie
	Dofinansowanie „Warsztatów ekologicznych dla młodzieży” organizowanych przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Stolno”
	300


	300


	-

	6.
	Wspieranie szkolnych kół zainteresowań, konkursów ekologicznych
	Zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły                      i szkolne koła zainteresowań
	2.400
	2.400
	-

	7.
	Prowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie prawa, zarządzania, technik ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, źródeł finansowania ochrony środowiska
	-
	-
	-
	-

	8.
	Wspieranie działań stowarzyszeń w zakresie edukacji ekologicznej oraz Społecznej Straży Rybackiej.
	-
	-
	-
	-


Propagowanie edukacji ekologicznej przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie opierało się przede wszystkim na organizowaniu imprez cyklicznych tj.: konkursów plastycznych                               i fotograficznych oraz powiatowej olimpiady ekologicznej.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie od 1999 r. organizuje Powiatową Olimpiadę Ekologiczną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, poznawanie metod ochrony, kształtowani i restytucji środowiska oraz zasad zrównoważonego ekorozwoju, rozwijanie świadomości oraz wrażliwości ekologicznej, a także zdobywanie wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym i aktywnych formach jego ochrony. Olimpiada odbywa się corocznie                          w miesiącu kwietniu w okresie obchodów Święta Ziemi. Biorą w niej udział uczniowie z terenu powiatu chełmińskiego ze szkół podstawowych i gimnazjów (którzy uzyskali kwalifikacje                      z etapu gminnego) oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (wyłonieni  w eliminacjach szkolnych). W omawianym okresie zorganizowano VI, VII i VIII Powiatową Olimpiadę Ekologiczną.
Starostwo Powiatowe w Chełmnie jest także inicjatorem Powiatowego Konkursu Fotograficznego. Jego pierwsza edycja pod nazwą „Przyroda w moich oczach” odbyła się                   w 2004 r.. 

Imprezą cykliczną organizowaną przez Starostwo Powiatowe jest także Powiatowy Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów. W 2006 roku przeprowadzony on został po raz czwarty. Celem organizowanych konkursów plastycznych jest przede wszystkim zainteresowanie dzieci tematyką ekologiczną i sposobami jej plastycznego wyrażenia.
Dofinansowywano także zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły oraz wyjazdy dzieci do „zielonych szkół”.

Wspierano również wydawanie materiałów promocyjnych o charakterze edukacyjnym,                 tj. m.in. przewodników rowerowych, pocztówek, czy map Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
Edukacja ekologiczna nie ograniczała się tylko do dzieci i młodzieży, ale ich adresatami były również samorządy gminne. Na tym gruncie, corocznie, przeprowadzany był przez Starostwo konkurs „Gmina przyjazna środowisku”. W roku 2006 odbyła się jego IV edycja.
2.3. Ochrona zasobów przyrody

Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce określa ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2001 roku. Zgodnie z ustawą, ochrona przyrody ma na celu: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności gatunkowej i dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody oraz przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. Realizacja wyżej określonych celów prowadzona jest poprzez tworzenie szczególnych form ochrony przyrody tj. parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych. 

Na terenie powiatu chełmińskiego pomimo małej lesistości terenu i dużego udziału gruntów ornych zachowało się wiele miejsc o charakterze zbliżonym do naturalnego, większość z nich jest pod ochroną prawną. Występują tutaj: 1 park krajobrazowy, 5 rezerwatów przyrody, około 60 pomników przyrody oraz około 50 użytków ekologicznych. Najistotniejsze jest jednak włączenie części powiatu do sieci obszaru „Natura 2000”.
Przyroda tego obszaru przedstawia się bogato, co wynika z warunków klimatycznych, urozmaiconej rzeźby terenu, różnorodnych gatunków drzew. Najważniejszymi wartościami przyrodniczymi charakteryzuje się strefa zboczowa Doliny Wisły. Odnajdziemy tam liczne stanowiska roślinności kserotermicznej, m.in. w Płutowie, Kiełpiu i Kałdusie (m.in.: rezerwat Zbocza Płutowskie i rezerwat Góra Św. Wawrzyńca), wykształcone w parowach zbiorowiska leśne o charakterze grądów oraz łęgów wiązowo-jesionowych (m.in.: rezerwat leśny „Płutowo”). Znajdują się tu również  zbiorowiska leśne o charakterze grądów, a u podstawy zboczy – łęgów wiązowo-jesionowych m.in. z czosnkiem niedźwiedzim, występujące na odcinku od Chełmna do Trzebiełucha oraz charakterystyczne gatunki owadów, gadów i ptaków na nasłonecznionych odcinkach pomiędzy Chełmnem i Unisławiem.

W strefie zalewowej w międzywalu Wisły znajdują się zachowane pozostałości nadwiślańskich łęgów wierzbowo-topolowych  z rzadkimi już topolami, białą i czarną (sokora) oraz wierzbami - kruchą i białą. Możemy je obserwować jeszcze w Starogrodzie Dolnym                        i Bieńkówce.
Istotnym elementem przyrody są również lasy, które na terenie powiatu chełmińskiego zajmują ponad 3.500 ha. Wskaźnik lesistości jest niewielki i wynosi około 6,7 %. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 1994 r. o lasach, nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Ustawa daje mu jednak możliwość powierzenia tego nadzoru odpowiednim służbom leśnym. Na tej podstawie zawarte zostały porozumienia między starostą chełmińskim a nadleśniczymi Nadleśnictwa Jamy oraz Nadleśnictwa Toruń, na podstawie których część kompetencji z zakresu nadzoru nad lasami przekazano nadleśnictwom. Na podstawie przekazanych uprawnień, nadleśnictwa bezpośrednio kontrolują prace związane         z  pielęgnacją  i  ochroną drzew, ponownym wprowadzaniem roślinności leśnej oraz zabiegami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto udzielają prywatnym właścicielom lasów pomocy poprzez doradztwo w zakresie gospodarki leśnej.

Tabela 3.  Przedsięwzięcia realizowane w zakresie ochrony zasobów przyrody w latach 2004-2006
	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania
w latach 2004-2006
(charakterystyka)
	Koszt zadania
[zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.
	Wykonywanie zabiegów mikroiniekcji na drzewach gatunku kasztanowca w celu ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
	Zaszczepiono 67 kasztanowców na terenie jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
	5.060
	5.060
	-

	2.
	Prowadzenie rejestru gatunków zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
	Zarejestrowano 14 sztuk zwierząt 
	-
	-
	-

	3.
	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych
	W ramach porozumień powierzono Nadleśnictwom: Jamy i Toruń sprawowanie                   w imieniu starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
	25.426
	25.426
	-

	4.
	Zalesianie gruntów rolnych
	w latach 2004-2006  zalesiono około 14,6 ha gruntów rolnych. Środki na zalesienia pochodziły z Funduszu Leśnego, którym dysponuje Dyrektor RDLP
	0


Ustawa o ochronie przyrody nie daje staroście zbyt wiele uprawnień w tym zakresie. Realizowane zadania opierały się przede wszystkim na rejestrowaniu gatunków zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Zorganizowano także akcję zaszczepienia kasztanowców na terenie jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Powyższa akcja poprawiła kondycję drzew i przyczyniła się do ich uratowania.
2.4. Ochrona wód

Oś hydrograficzną powiatu chełmińskiego tworzy rzeka Wisła oraz jej dopływy: rzeka Browina (zwana Frybą) oraz Kanał Starogrodzki (zwany Papówką lub Trynką).

Stosunki wodne tworzy również Kanał Główny, który bierze początek na północ od Chełmna,               a uchodzi do Wisły w Grudziądzu. Na terenie powiatu zasilany jest wodami gruntowymi oraz wodami cieków, płynących z Wysoczyzny Chełmińskiej, takich jak Struga Żaki, Młynkówka oraz gęstą sieci okresowych rowów melioracyjnych.

Stosunki wodne na opisywanym terenie tworzone są przez liczne jeziora. W powiecie chełmińskim znajduje się 37 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, które zajmują łączną powierzchnię 348,2 ha. Wszystkie większe jeziora występujące na wysoczyźnie morenowej są jeziorami rynnowymi. W dolinie Wisły na terenie terasy zalewowej występują liczne jeziora typu starorzecza (np. J. Starogrodzkie). Duże powierzchnie zajmują również obszary podmokłe, mokradła, bagna, torfowiska. Mokradła i tereny podmokłe w dolinie Wisły występują głównie na terenie terasy zalewowej, natomiast na wysoczyźnie spotykamy liczne mokradła w dnach rynien oraz w zagłębieniach wytopiskowych.

Zwykłe wody podziemne (słodkie) tworzą zbiorniki o różnej wartości gospodarczej. Najbardziej zasobne, tworzące się w skałach o dużej przepuszczalności i dostatecznym zasilaniu wodami infiltracyjnymi, wyróżnione są jako tzw. „Główne Zbiorniki Wód Podziemnych” (GZWP).

W strefie zboczowej doliny Wisły, na skutek przecięcia poziomów wodonośnych, występują liczne samowypływy wód podziemnych (źródła, wycieki, młaki),dające początek nowym ciekom.

Zanieczyszczenie wód to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych                     i bakteriologicznych wody, spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych oraz ciepła, które ograniczają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód są: ścieki bytowo-gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki opadowe oraz zanieczyszczenia obszarowe.

Ochrona wód polega przede wszystkim na zapewnieniu najlepszej jakości wód, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej,                     a mianowicie: utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym                    w obowiązujących przepisach oraz doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty.
Tabela 4.  Przedsięwzięcia realizowane w zakresie ochrony wód w latach 2004-2006

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania w latach 2004-2006 (charakterystyka)
	Koszt zadania [zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.


	Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników wodnych
	Dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej na wykonywanie kontroli wód pod kątem przeciwdziałania zanieczyszczeniom
	5.800
	5.800
	-


Realizowane przedsięwzięcia w zakresie ochrony wód opierały się przede wszystkim na dotowaniu Społecznej Straży Rybackiej. Dzięki temu możliwe było przeprowadzanie, na wodach powiatu, kontroli pod kątem przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
Ochrona wód w istotnym stopniu opierała się również na uregulowaniach formalno-prawnych. W tym zakresie starosta wydawał pozwolenia wodnoprawne m.in. na odprowadzanie ścieków, pobór wód, piętrzenia. Do zadań realizowanych przez starostę należy także sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi.
2.5. Ochrona powietrza

Powiat chełmiński należy do terenów słabo uprzemysłowionych na tle województwa kujawsko-pomorskiego. Dominuje głównie przemysł spożywczy, chemiczny, maszynowy, budowlany i meblowy. Źródła emisji zanieczyszczeń zostały zlokalizowane przede wszystkim  w Chełmnie oraz Unisławiu. Do powietrza emitowane są głównie zanieczyszczenia energetyczne takie, jak : pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla. Z terenu miasta Chełmna emitowane są również, chociaż w niezbyt dużej ilości, zanieczyszczenia technologiczne                      w postaci związków organicznych i nieorganicznych.

Znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń są także lokalne kotłownie osiedlowe                      i paleniska indywidualne. Emisja ta w największym stopniu występuje w sezonie grzewczym.

Problemem lokalnym stwarzającym pewne uciążliwości jest także działalność związana              z ogrzewaniem folii ogrodniczych korą drzewną.

Powszechnym źródłem zanieczyszczeń są środki transportu i komunikacji. Silniki spalinowe wydalają wiele szkodliwych substancji, głównie tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, sadze, dwutlenek siarki i związki ołowiu.
Ochrona powietrza to przede wszystkim działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Można to osiągnąć poprzez termomodernizację obiektów, racjonalizację wykorzystania i modernizację istniejących systemów grzewczych oraz wymianę istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły opalane paliwem gazowym, płynnym lub biomasą.
Tabela 5. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie ochrony powietrza w latach 2004-2006

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania w latach 2004-2006
(charakterystyka)
	Koszt zadania [zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.
	Termomodernizacja obiektów w celu oszczędności energii cieplnej
	1. wymiana okien w Zespole Szkół CKP  w Grubnie
2. wymiana okien w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie

3. wymiana okien w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie

4. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół CKP  w Grubnie - docieplenie ścian i dachu szkoły, wymiana instalacji centralnego ogrzewania
5. termomodernizacja budynku szpitala w Chełmnie – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana stolarki okiennej, remont dachu
6. termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół CKP
w Grubnie –docieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana okien               i drzwi drewnianych na PCV
7. wymiana stolarki okiennej                          w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego              w Chełmnie
	239.300
151.900
47.080
606.929
1.016.000
460.915
40.246
	133.033
91.900
12.080
121.386
387.000
20.920
23.306
	106.267

60.000

35.000
485.543
629.000
439.995
16.940

	2.
	Racjonalizacja wykorzystania                                 i modernizacja istniejących, scentralizowanych systemów grzewczych
	1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie
2. modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego  ogrzewania w budynku internatu Zespołu Szkół CKP w Grubnie
	13.920
149.543
	13.920
149.543
	-
-


	3.
	Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na kotły opalane paliwem gazowym, płynnym lub biomasą, wyposażone w automatyczną regulację procesów spalania podnoszącą wydajność cieplną źródła
	-
	-
	-
	-


Realizowane zadania opierały się przede wszystkim na wymianie stolarki okiennej, modernizacji systemów grzewczych czy termomodernizacji budynków. Przedsięwzięcia te prowadzone były w podległych Starostwu jednostkach (szkoły, szpital).
2.6. Ochrona przed hałasem

Mianem hałasu określamy występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka. Jego szkodliwość zależy od jego natężenia i częstotliwości.

Głównymi źródłami hałasu w środowisku są przede wszystkim maszyny, pojazdy komunikacji drogowej, szynowej, lotniczej wodnej, ciągniki rolnicze, maszyny budowlane oraz urządzenia komunalne min. hydrofory, transformatory, pompy.

Najbardziej uciążliwym źródłem jest komunikacja drogowa. Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są duże i wynoszą 75-90 dB. Szczególną uciążliwość stanowią również drobne zakłady rzemieślnicze oraz lokale gastronomiczne. W zakładach tych do głównych źródeł hałasu należą najczęściej urządzenia wentylacyjne oraz maszyny przemysłowe. 
Do poprawy klimatu akustycznego przyczynia się nie tylko modernizacja zakładów. Istotne znaczenie ma również przebudowa i modernizacja dróg. Zmiana nawierzchni, a co za tym idzie, poprawa parametrów dróg w znacznym stopniu „obniża” poziomy hałasu.
Najbardziej korzystnym rozwiązaniem są obwodnice. Niestety realizacja tych przedsięwzięć jest bardzo kosztowna i długotrwała.  
Tabela 6. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie ochrony przed hałasem w latach 2004-2006

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania
w latach 2004-2006
(charakterystyka)


	Koszt zadania
[zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.
	Modernizacja istniejących 
dróg
(powiatowych)
	1. modernizacja drogi Unisław – Żygląd
2. przebudowa, modernizacja drogi  Wielkie Łunawy – Paparzyn,

3. przebudowa, modernizacja drogi Lisewo – Działowo,

4. przebudowa, modernizacja drogi Dorposz Szlachecki – Unisław,

5. przebudowa, modernizacja drogi  Robakowo – Pniewite,

6. przebudowa, modernizacja drogi Ostrów Świecki-Górne Wymiary

7. przebudowa, modernizacja drogi Chełmno-Sztynwag,
8. przebudowa, modernizacja drogi Krusin-Bielczyny,

9. przebudowa, modernizacja drogi Lisewo-Lipienek
	2.107.512
199.781

205.156
200.000
98.445
118.900
253.352
452.031
98.730
	753.067
49 781
55.156
200.000
48.445
68.900
203.352
352.031
-
	1 354.445
150 000
150.000
0
50 000

50.000
50.000
100.000

98.730


	2.
	Budowa obwodnicy południowej Chełmna Brzozowo – Grubno
	-
	-
	-
	-

	3.
	Budowa obwodnicy Lisewa do węzła autostradowego A-1
	-
	-
	-
	-


Realizacja zadań pod kątem ochrony przed hałasem polegała przede wszystkim na modernizacji dróg. W latach 2004-2006 zmodernizowano i przebudowano łącznie około 12,3 km dróg powiatowych.
2.7. Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości. Uwzględniając te założenia, należy przede wszystkim dążyć do ochrony powierzchni ziemi i gleb przed degradacją oraz rekultywować tereny zdegradowane.

Przytoczona wyżej ustawa nakłada na starostę m.in. obowiązek prowadzenia rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi oraz prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi.
Tabela 7.  Przedsięwzięcia realizowane w zakresie ochrony powierzchni ziemi w latach 2004-2006

	Lp
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania
w latach 2004-2006
(charakterystyka)
	Koszt zadania [zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.
	Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi
	założenie rejestru
	-
	-
	-

	2.
	Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi
	nie realizowano
	-
	-
	-


Określone wyżej zadania nie zostały zrealizowane z dwóch powodów. Po pierwsze,                      w prowadzonym przez starostę chełmińskiego rejestrze nie figurują tereny, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi, po drugie - brak przepisów wykonawczych dotyczących sposobu i zasad prowadzenia badań kontrolnych gleby i ziemi.
2.8. Monitoring

Monitoring jest to systematyczne, metodyczne śledzenie i rejestrowanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym. W Polsce, w zakresie działań dotyczących stanu środowiska, narzędziem służącym do gromadzenia informacji o nim jest Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). Jest to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i oceny elementów środowiska, realizowany przez jednostki organizacyjne organów administracji rządowej, samorządowej, szkoły wyższe i podmioty gospodarcze. 
Celem monitoringu środowiska poprzez zbieranie, analizowanie, prognozowanie                         i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. Do jego zadań należy  wspomaganie procesów decyzyjnych dotyczących środowiska.

Elementem monitorowania jest także proces wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestrów podmiotów zwolnionych z ich uzyskania, czy rejestrów terenów zdegradowanych.  

Ponieważ kluczowa rola w zakresie prowadzenia monitoringu przypisana została Inspekcji Ochrony Środowiska, monitoring prowadzony przez starostę opierał się w głównej mierze na wydawaniu decyzji administracyjnych.
Tabela 8.  Przedsięwzięcia realizowane w zakresie monitoringu w latach 2004-2006

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Realizacja zadania w latach 2004-2006
(charakterystyka)
	Koszt zadania [zł]

	
	
	
	całkowity
	środki

własne
	inne środki

	1.
	Monitorowanie stanu środowiska
	78 decyzji administracyjnych, zezwalających na wprowadzanie substancji do środowiska, prowadzenie rejestrów
	-
	-
	-


3.  KOSZTY ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań w latach 2004-2006
	Lp.
	Obszar przedsięwzięć
	Koszty

[zł]

	1.
	GOSPODARKA ODPADAMI
	15.000

	

	2.
	EDUKACJA EKOLOGICZNA
	87.346

	

	3.
	OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY
	30.486

	

	4.
	OCHRONA WÓD
	5.800

	

	5.
	OCHRONA POWIETRZA
	2.725.833

	

	6.
	OCHRONA PRZED HAŁASEM
	3.733.907

	

	7.
	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
	0

	

	8.
	MONITORING
	0

	

	RAZEM
	6.598.372


Wykres 1. Procentowy udział kosztów poniesionych na realizację zadań w latach 2004-2006
[image: image1.emf]56,59%

41,31%

1,32%

0,46%

0,23% 0,08%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ochrona

przed

hałasem

ochrona

powietrza

edukacja

ekologiczna

ochrona

zasobów

przyrody

gospodarka

odpadami

ochrona wód


Koszty zrealizowanych przez powiat zadań w latach 2004-2006 wyniosły łącznie ponad 6.598.000 zł. Największe wydatki związane były z inwestycjami drogowymi, tj. przebudową                    i modernizacją dróg oraz przedsięwzięciami takimi jak termomodernizacja budynków czy wymiana instalacji cieplnej. Najmniejsze koszty poniesiono w zakresie ochrony wód                                i gospodarki odpadami. Niektóre zadania realizowano bez nakładów finansowych (monitoring).
4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
„Program ochrony środowiska” dla powiatu chełmińskiego pełni szereg funkcji, tj.: 

1) instrumentu strategicznego zarządzania powiatem w zakresie ochrony środowiska,

2) nośnika informacji na temat zasobów środowiska naturalnego oraz stanu poszczególnych jego komponentów,

3) bazy informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.

Analizując realizację programu na szczeblu powiatu należy podkreślić, iż charakter zadań                     z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwość jego bezpośredniej ochrony. Zadania mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane  z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają głównie samorząd gminny                        i podmioty gospodarcze.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przedsięwzięcia realizowane przez powiat                            w ramach przyjętego w 2004 r. przez Radę Powiatu Programu ochrony środowiska dla powiatu chełmińskiego. Do najważniejszych z nich należą:

1) przebudowa (modernizacja) dróg powiatowych,

2) przeprowadzanie termomodernizacji budynków,
3) prowadzenie edukacji ekologicznej.

W Programie znalazły się zadania „własne”, za które odpowiedzialny był bezpośrednio powiat, jak i zadania, za które odpowiedzialność ponosiły gminy oraz inne jednostki. Zadania dla gmin określono w Powiatowym programie w formie wytycznych.  
Ponieważ raport z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska obejmuje wyłącznie zadania przypisane powiatowi, stopień realizacji zadań scedowanych na gminy powinien znaleźć się w raportach gminnych które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowią odrębną dokumentację, nie podlegającą przyjęciu przez Zarząd Powiatu. 

Reasumując, należy stwierdzić, że w ciągu niespełna trzech lat wykonano znaczną część zadań zaplanowanych w Powiatowym programie ochrony środowiska na lata 2004-2013.

























































PAGE  
15
POWIAT CHEŁMIŃSKI

